## اطلاع رسانی
اهداف کلان | اهداف کمی | برنامه | شاخص | فعاليت
دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ، نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ، صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت | افزایش بازده علمی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران (افزایش تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس به میزان 5درصد، افزایش کل استنادات مقالات نمایه ده در اسکوپوس به میزان 3 درصد افزایش H5 Index به میزان 5 درصد، افزایش تعداد اعضای هیات علمی با شاخص h بالای 30 به میزان 20 درصد، ثابت نگه داشتن نسبت مقاله به هیات علمی شاغل) | آموزش و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در زمینه سامانه ها و منابع الکترونیک | تعداد اعضای هیئت علمی با شاخص H بالای 30.---تعداد کل استنادات مقالات نمایه شده در Scpus--شاخص اچ پنج ساله--تعداد مقالات نمایه شده در Scopus- نسبت تعداد مقاله به هیئت علمی - | : نیازسنجی آموزشی، اطلاع رسانی دوره ها و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه (زمان مکان مدرس)
برگزاری کارگاه و صدور گواهی
|  | رصد و تشویق افراد موثر علمی دانشگاه |  | شناسایی افراد دارای h بالا بر اساس اسکاپوس و تقدیر آنها (در قالب ویرایش ایین نامه گرنت)
شناسایی افراد 10 درصد برتر کشور بر اساس رشته در اسکاپوس(10 نفر)
حمایت از محققان دارای مقاله در مجلات با کیفیت q1 , q2بر اساس cite score تحت ایین نامه حق التحقیق مقالات
|  | ارزشیابی و ارتقاء اداره علم سنجی دانشگاه | تعداد مقالات نمایه شده در اسکوپوس و تعداد کل استنادات مقالات نمایه شده در اسکوپوس --نسبت مقاله به هیات علمی شاغل | آپدیت دوره ای پروفایلهای اعضای هیات علمی
تکمیل پروفایلهای اعضای هیئت علمی با حضور در مراکز طبق برنامه زمان بندی
| افزایش پروژه های تحقیقاتی بین المللی (افزایش تعداد مقالات با همکاری بین المللی به میزان 5 درصد) | رصد و تشویق مقالات بین المللی | افزایش تعداد مقالات با همکاری بین المللی | حمایت از محققان دارای همکاری بین المللی در قالب آیین نامه گرنت و حق التحقیق
تقویت زبان انگلیسی به عنوان ابزار مهم برای ارتباط بین المللی
نشست های درون و برون دانشگاهی جهت برگزاری همایش ها و کنگره های منطقه ای و بین المللی
جذب گرنت های پژوهشی بین المللی
بازنگری آیین نامه های درون دانشگاهی به منظور تشویق اعضای هیات علمی برای جذب گرنت های تحقیقاتی از نهادهای منطقه ای و بین المللی
|  | گسترش همکاری مراکز تحقیقاتی با مراکز و سازمان های بین المللی |  | شناسایی نیازهای پژوهشی در منطقه و برنامه ریزی برای تغذیه این نیازها
|  | گسترش همکاری های بین المللی شرکت های دانش بنیان |  | راه اندازی پروفایل در شبکه اجتماعی علمی لینکدین و معرفی پتانسیل ها، دستاوردها، محصولات و خدمات دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی البرز به مراکز علمی خارج کشور
|  | جلب مشارکت محققان ایرانی مقیم خارج |  | استفاده از ظرفیت های اساتید یا دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور برای برگزاری کارگاههای توانمندسازی در راستای بین المللی سازی تحقیقات و فناوری
فراهم کردن زیرساختهای دانشگاه و حمایت از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای فرصتهای مطالعاتی، فلوشیپ و پسادکترا و شرکت در کنگره های بین المللی
برگزاری کارگاه اشنایی اعضای هیئت علمی شیوه بین المللی سازی پژوهش
برگزاری کلاس های Academic writing برای اساتید
| کاهش تعداد اعضای خاموش( کاهش تعداد اعضای هیات علمی با صفر و یک مقاله به میزان 10 درصد) | تسهیل و جهت دهی به همکاری های بین بخشی در دانشگاه | تعداد اعضای هیات علمی با صفر و یک مقاله | تسهیل و جهت دهی همکاری بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه و همکاری بین مراکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانها
پیشنهاد اضافه کردن گرنت تشویقی به آیین نامه گرنت جهت بالا بردن انگیزه نگارش مقاله(تشویقی برای اولین و دومین مقاله اسکاپوس شخص)
تشویق از پایان نامه هایی که به صورت مقاله استخراج شوند
تسهیل و ترغیب هیات علمی برای استفاده از داده های رجیستری برای ارائه طرح های تحقیقاتی
| افزایش تعداد و میزان استفاده از منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر | ارزشیابی و نظارت بر کتابخانه های اقماری و شناسایی مشکلات مربوط به کتابخانه (نیرو منابع تجهیزات...) | تعداد کتابهای چاپی موجود در کتابخانه ها | تدوین برنامه زمان بندی بازدید از کتابخانه ها
تهیه و تدوین چک لیست جهت بازدید
انجام بازدید ها و بررسی موارد چک لیست
|  | بهینه سازی فضای کتابخانه ها |  | درج تازه های کتب به صورت تصویر جلد کتب در ورودی کتابخانه ها
زیبا سازی محیط کتابخانه ها با گلهای طبیعی
|  | تامین منابع کتابخانه های دانشگاه |  | نیاز سنجی از کتابخانه های اقماری
مکاتبه با توسعه جهت تخصیص بودجه
انتخاب کارگزار و انجام خرید
| ارتقا رتبه وبومتریکس دانشگاه | ارتقا شاخص های impact, Openness ,Excelence | رتبه جهانی دانشگاه در نظام رتبه بندی Webometric | تغییر نرم افزار پورتال دانشگاه، رعایت قوانین سئو در طراحی و بارگزاری داده ها و تعامل و تبادل لینک بیشتر با سازمانها
| تعیین و ارتقا رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی / Times | ثبت نام و انجام مراحل شرکت در رتبه بندی | رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی | ا. اطلاع از شرایط ثبت نام در رتبه بندی و اقدام به ثبت نام2. جمع اوری اطلاعات و انتقال اطلاعات به نظام و پیگیری های لازم
| افزایش تعداد خبر برگزار شده یا پیام های ترجمان دانش آماده شده به میزان 10% | اطلاع رسانی نتایج طرح های خاتمه یافته به ذینفعان | تعداد نشست خبری برگزار شده از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته | برگزاری نشست خبری با حضور رسانه ها و ذی نفعان
اطلاع رسانی اخبار مربوط به طرح های خاتمه یافته در سایت های معاونت و خبرگزاری ها
بارگزاری کلیپ در سایت آپارات
تهیه کلیپ یا پادکست در حضور مجریان طرح های خاتمه یافته
بارگزاری کلیپ و پادکست در سایت معاونت
برگزاری جلسات کمیته ترجمان دانش
|  | ارائه اخبار مربوط به طرح های خاتمه یافته | تعداد پیام های پژوهشی منتج از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته، تعداد خلاصه سیاستی منتشر شده از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته و تعداد گایدلاین های بالینی منتج از طرح ها | دریافت و ویرایش اخبار سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سلامت
بارگزاری اخبار در سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سلامت به آدرس: news.research.ac.ir
| افزایش چاپ کتب با لوگو دانشگاه و هم چنین نمایه شده در scopus به میزان10% | حمایت مالی و معنوی از مولفین | تعداد کتب کامل/فصل منتشر شده با لوگو دانشگاه و نمایه شده در Scopus | اطلاع رسانی اهمیت امتیاز چاپ کتب با لوگو دانشگاه و نمایه شده در اسکاپوس
برگزاری منظم جلسات تالیف و ترجمه
| اماده شدن مجلات جهت نمایه شدن در PubMed ، Scopus و ISI web of | حمایت از مجلات دانشگاه | تعداد مجلات نمایه شده در PubMed ، Scopus و WOS | اجرای آیین نامه نشریات دانشگاه
مکاتبه و درخواست همکاری بیشتر در زمینه پرداخت هزینه های مربوط به مجلات از قبیل صفحه آرایی، اخذ کد do، پشتیبانی نرم افزار و ...
تشکیل مستمر جلسات هیأت تحریریه
|  | استانداردسازی و به روز نگهداشتن مجلات | تعداد مجلات به روز شده | شناسایی چالش ها و راهکارهای در خصوص هیأت تحریریه بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت
به روز نگهداشتن شماره های مجلات
به روزرسانی وب سایت مجلات مطابق با استانداردهای تعریف شده
تغییر نرم افزار پشتیبان وب سایت مجلات بر اساس نیاز و در راستای سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت

## رشد
اهداف کلان | اهداف کمی | برنامه (منطبق بر اسناد بالادستی و در راستای شعار سال) | وضعیت بودجه | سند یا اسناد فرادست (برای هر یک از برنامه ها، الزاما به ماده، بند و تبصره قانونی در یک یا چند مورد از قوانین زیر استناد شود.) (فایل PDF قوانین پیوست نامه ارسال گردیده است) | شاخص | فعاليت | تاريخ شروع فعالیت | تاريخ پايان فعالیت
دستیابی به فناوری های نوین در علوم پزشکی؛ حمایت از شرکت های دانش بنیان- مراکز رشد و نهادینه سازی و توسعه فناوری های سلامت و هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت نیازهای جامعه و خلق ثروت از دانش | افزایش تعداد شرکت/واحد فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد | توسعه کمی تعداد واحدهای پره استارت آپ. استارت آپ و شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد |  |  | تعدادشرکت های مستقر در مرکز رشد | استقرار شرکت ها از بیرون دانشگاه | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | استقرار شرکتهای تاسیس شده اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و کارکنان دانشگاه | 1404/01/01 | 1404/12/30
[5 empty] | تعداد شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت | استقرار شرکتهای دانش بنیان | 1404/01/01 | 1404/12/30
[5 empty] | تعداد واحدهای فناور مستقر در مرکز دانشگاه | استقرار استارت آپ و هسته های فناور | 1404/01/01 | 1404/12/30
| توسعه فضای فیزیکی در اختیار مرکز | افزایش ده درصد فضای فیزیکی در اخیتار مرکز رشد نسبت به سال گذشته |  |  | مساحت امکان با کاربری فناوری سلامت(متر مربع) | تامین فضای فیزیکی آزمایشگاهی | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | تامین فضای فیزیکی کارگاهی | 1404/01/01 | 1404/12/30
[5 empty] | تعداد اتاق تمیز | راه اندازی اتاق تمیز در اختیار مرکز رشد | 1404/01/01 | 1404/12/30
| افزایش رویدادهای فناورانه | برنامه ریزی جهت شرکت در جشنواره ها و فن بازار… |  |  | تعداد رویدادهای برگزار شده | جذب بودجه جهت برگزاری رویداد فناورانه | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | اعلام فراخوان به کلیه واحدهای دانشگاه جهت شرکت فناوران و اساتید و دانشجویان فعال حوزه فناوری | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | ادااره و ایجاد غرفه در نمایشگاههای داخلی، ملی و منطقه ای | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | ثبت اطلاعات شرکت های متقاضی جهت حضور در نمایشگاه /جشنواره/ فن بازار | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | برگزاری رویداد های مشترک با پارک علو و فناوری و سایر دانشگاه های کشور | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | برگزاری نمایشگاه استانی هفته پژوهش | 1404/01/01 | 1404/12/30
| ترویج و فرهنگ سازی | برنامه ریزی جهت تشویق و ترغیب انجام فعلیت های فناورانه |  |  | تعدا افراد فناور حوزه سلامت | برنامه اطلاع رسانی رادیویی تلویزیونی | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | درست کردن فیلم کوتاه یا پادکست جهت نمایش فعالیت های شرکت های فناور | 1404/01/01 | 1404/12/30
| افزایش فعالیت های مراکز رشد اقماری | برنامه ریزی جهت ارتقا و جهت دهی به فعالیت مراکز |  |  | تعداد شرکت های مستقر در مراکز رشد، | احصا برنامه عملیاتی از مراکز | 1404/01/01 | 1404/01/01
[6 empty] | دعوت از مسئولین مراکز جهت شرکت در شوراها به صورت دوره ای | 1404/01/01 | 1404/01/01
[6 empty] | ارزیابی فعالیت مراکز رشد اقماری هر 6 ماه | 1404/01/01 | 1404/06/30
[6 empty] | ارسال تقویم شورا به کلیه واحدهای تابعه | 1404/01/01 | 1404/01/01
| توسعه مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی | برنامه ریزی جهت راه اندازی مرکز رشد و نوآوری داروسازی |  |  | تعداد مراکز نوآوری سلامت | اخذ مجوز راه اندازی مرکز دارویی از وزارت تابعه | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | تامین فضای فیزیکی مناسب | 1404/01/01 | 1404/01/01
[6 empty] | تامین نیروی انسانی | 1404/01/01 | 1404/12/30
|  | برنامه ریزی جهت راه اندازی مرکز رشد اقماری هوش مصنوعی |  |  |  | عقد تفاهمنامه دو جانبه بین معاونت و دانشکده ها | 1404/01/01 | 1404/01/01
[6 empty] | ارزیابی فعالیت مرکز رشد اقماری هر 6 ماه | 1404/01/01 | 1404/12/30
| افزایش خدمات حمایتی به شرکت های فناور | برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره ای به شرکت های فناور |  |  | تعداد مجوزهای اخد شده-تعداد نمونه اولیه تولید شده-تعداد محصولات تجاری سازی شده | کمک به اخذ مجوزها در زمینه دارویی،تجهیزات پزشکی ،آرایشی و بهداشتی | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف تجاری سازی، توسعه بازارکار، تامین مالی و سایر زمینه های مشاوره و کسب و کار | 1404/01/01 | 1404/12/30
|  | برنامه ریزی جهت حمایت مالی از شرکت های فناور |  |  | تعداد محصولات تجاری سازی شده | برگزاری رویداد/جلسات سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه گذار برای واحدهای متقاضی برحسب تقاضا | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | معرفی فناوران به صندوق پژوهش و فناوری استان البرز | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | کمک بلا عوض به فناوران و شرکتهای دانش بنیان | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | کمک به تجاری سازی محصولات | 1404/01/01 | 1404/12/30
|  | توانمند سازی فناوران با برگزاری دوره های آموزشی |  |  | افزایش تعداد شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی مرکز و سامانه ECPD | جذب بودجه جهت برگزاری کلاس های آموزشی | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | احصا لیست کارگاها بر اساس نیاز شرکت ها | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | برگزاری دوره های آموزشی (اطلاع رسانی/آماده سازی و اجرا) | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | تولید محتوی آموزشی برای اعضای هیات علمی و فناوران | 1404/01/01 | 1404/12/30
[6 empty] | تولید محتوی آموزشی برای سامانه آموزش مجازی فناوری | 1404/01/01 | 1404/12/30

## توسعه فناوری
اهداف کلان | اهداف کمی | برنامه (منطبق بر اسناد بالادستی و در راستای شعار سال) | شاخص مورد انتظار | فعاليت | تاريخ شروع فعالیت | تاريخ پايان فعالیت
دستیابی به فناوری های نوین در علوم پزشکی؛ حمایت از شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک‏های علم و فناوری؛ نهادینه سازی و توسعه فناوری های سلامت و هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت نیازهای جامعه و خلق ثروت از دانش | افزایش 20 درصدی طرح های فناورانه و پایان نامه های محصول محور نسبت به سال قبل | حمایت در راستای توسعه فناوری دانشگاه و تحقق دانشگاه نسل سوم | تعداد طرح ها و پایان نامه های فناور حوزه سلامت | اطلاع رسانی در راستای نیاز های فناورانه وزارت بهداشت و سایر ارگان های برون سازمانی | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برگزاری نشست با اعضاء هیات علمی دانشکده ها و واحدهای محیطی برای طرحهای فناورانه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | جذب اعتبار از طریق-برگزاری جلسات با مدیران وزارتخانه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | تکمیل خط تولید دانشکده داروسازی | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | نشست با معاونین دانشگاه جهت تقویت طرحهای بهره ورانه و مرتبط با نظام سلامت | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برنامه ریزی جهت بازدید از پارک فناوری | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | دریافت اولویت های فناورانه صنعت و معرفی به اعضا هیات علمی و کارکنان دانشگاه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | مکاتبه با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی جهت انجام طرح های یک درصد | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | فراخوان حمایت از طرحهای فناورانه هر سه ماه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | شناسایی خیرین و جذب حمایت خیرین سلامت جهت بهبود کمی و کیفی طرح های تاثیرگذار | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | معرفی پروتوتایپ های فناوری به مرکز رشد به منظور تجاری سازی | فروردین 1404 | اسفند 1404
| افزایش جذب اعتبارات فناورانه به میزان 5 درصد نسبت به سال قبل | اعتبارات فناورانه جذب شده | مبلغ اعتبارات | برگزاری جلسات با همکاران وزارتخانه جهت جذب بودجه از وزارتخانه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برگزاری جلسات با مسئولین دانشگاه جهت جذب بودجه مستقل دانشگاه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برگزاری جلسات با اتاق بازرگانی و خیرین سلامت و ... جهت جذب بودجه بخش خصوصی | فروردین 1404 | اسفند 1404
| افزایش 10 درصدی قرارداد های ارتباط با صنعت | ارتباط با صنعت و جامعه در راستا توسعه فناوری های نوین و نافع با رویکرد نیازهای جامعه |  | ایجاد دبیر خانه مشترک با اتاق بازرگانی جهت افزایش تعاملات در راستای ارتباط با صنعت | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  | تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت | برگزاری استارت آپ و همایش با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع مرتبط | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | بازدید های منظم از صنایع و صنایع دارویی استان با همکاری دانشکده داروسازی و کمیته تحقیقات دانشجویی | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | دعوت از فعالان و نخبگان صنعت جهت حضور در کمیته ها و شورا های تخصصی دانشگاه بر اساس دستورالعمل های مصوب | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | تصویب گرنت ارتباط با صنعت در راستا حمایت از فعالان این حوزه در دانشگاه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برگزاری جلسات منظم با پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی استان (هر دو ماه) | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | ایجاد بانک اطلاعاتی و معرفی خدمات و توانمندی های فردی و تجهیزاتی دانشگاه به صنعت و جامعه جهت جذب بودجه ایجاد همکاری مشترک | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | اطلاع رسانی در مورد حمایت های موجود جهت افزایش انگیره همکاری صنعت (اعتبار مالیاتی و ....) | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برگزاری رویداد های مشترک با صنایع و ارگان ها در راستا معرفی فناوران و ایده های برتر و جذب بودجه طرح ها و ایده ها | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | جذب حمایت صنایع استان در جهت برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | تشکیل کمیته اجرای ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور نخبگان دانشگاه و صنعت | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | انجام تفاهم نامه و کمیته های مشترک با شرکت ها ، سازمان ها و دانشگاهها | فروردین 1404 | اسفند 1404
| افزایش درآمد ارتباط با صنعت به میزان 5 درصد | اعتبارات جذب شده از صنعت |  | گرفتن مجوز آزمایشگاه جامع همکار | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | اخذ قراردادهای غیر نقدی در قالب تجهیزات آزمایشگاهی و فضا و سایر خدمات | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  | مبلغ اخذ قرارداد | اخذ قراردادهای خدمات آموزشی به صنایع | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | اطلاع رسانی و تشویق اعضاء هیات علمی جهت عقد قرارداد با شرکت ها و صنایع | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | بازددیهای منظم ماهانه از صنایع | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | تقویت طب شغلی در بیمارستان رجایی | فروردین 1404 | اسفند 1404
| افزایش تعداد ثبت اختراعات داخلی یا خارجی به میزان حداقل یک عدد نسبتت به سال قبل | حمایت از مالکیت فکری و معنوی | تعداد ثبت اختراعات | برگزاری کارگاه جهت آشنایی اساتید و کارکنان با مالکیت معنوی | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | فعالسازی کارگروه مالکیت فکری | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | شناسایی افرادیکه ثبت اختراع دارند | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | اطلاع رسانی از طریق ابلاغ آیین نامه ها و مقررات حمایتی مربوطه | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | تدوین آئین نامه برای گرنت | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | ایجاد انگیزه مادی و معنوی برای افزایش کیفیت داوری اختراعات | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی آشنایی با فرایند ثبت اختراع حضوری و سامانه ecpd | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | شکیل جلسات نشست با بنیاد نخبگان استان و واحدهای مرتبط | فروردین 1404 | اسفند 1404
|  |  |  | دادن مشاوره و جذب و حمایت از افرادیکه ایده دارندجهت کمک در ثبت ایده | فروردین 1404 | اسفند 1404

## توسعه تحقیقات
اهداف کلان | اهداف کمی | برنامه (منطبق بر اسناد بالادستی و در راستای شعار سال) | شاخص | فعاليت | تاریخ شروع | تاریخ پایان
ارتقا کمی و کیفی پزوهش های کاربردی و بنیادی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه در راستای سلامت و ارتقا عدالت پژوهشی | برگزاری 18کارگاه آموزشی جهت توانمند سازی حوزه تحقیقات علوم پزشکی در سال 1404 | توانمندسازی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان | تعداد کارگاه های برگزار شده | برگزاری6 کارگاه آموزشی روش تحقیق | 1404/02/01 | 1404/12/21
|  |  |  | برگزاری کارگاه آموزش پژوهشیار | 1404/05/01 | 1404/05/30
|  | افزایش توانمندسازی اعضای هیئت علمی در سامانه ثبت |  | برگزاری 5 کارگاه مدرسه توانمندسازی اعضای هیئت علمی در هفته پژوهش | 1404/09/01 | 1404/09/30
|  |  |  | برگزاری 2 کارگاه ثبت بیماری و پیامدهای سلامت | 1404 /03/01 | 1404/09/30
|  | کارگاه های علمی و توانمندسازی بین دانشگاهی و ملی حوزه تحقیقات |  | برگزاری 2 وبینار آموزشی طرح های اثرگذار | 1404/04/01 | 1404/10/30
|  |  |  | برگزاری کارگاه توانمندسازی پژوهشی بین دانشگاهی | 1404/07/01 | 1404/12/21
|  |  |  | برگزاری کارگاه شبکه سازی در پژوهش | 1404/11/01 | 1404/11/30
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علمی | ارتقا شاخص ثبت بیماری و پیامد های سلامت در دانشگاه | برنامه ریزی جهت افزایش تعدادریجستری از21 به23 برنامه | تعداد برنامه های ثبت بیماری و پیلمدهای سلامت فعال | پیگیری21تفاهم نامه های انجام شده در خصوص ثبت بیماری و پیامد های سلامت | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | راه اندازی ریجستری جراحی های کم تهاجمی ونارسایی زود رس تخمدان | 1404/01/01 | 1404/03/01
| افزایش طرح های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی | برنامه ریزی جهت صدور مجوز یک واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر | تعداد واحد های توسعه تحقیقات بالینی | انجام مکاتبات وبرگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با دستورالعمل واحدهای توسعه تحقیقات بالینی | 1404/01/01 | 1404/05/01
|  |  |  | ارسال و پایش اطلاعات فعالیتهای واحد های توسعه به وزارت متبوع | 1404/05/01 | 1404/09/01
|  | برنامه ریزی جهت انجام ارزشیابی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی دانشگاه | نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات در سال 1404 | برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با ارزشیابی مراکز تحقیقاتی | 1404/07/01 | 1404/09/01
|  |  |  | بارگذاری اطلاعات در سامانه وزارت متبوع | 1404/08/01 | 1404/09/01
|  | برنامه ریزی جهت انجام ارزشیابی فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی البرز | نتایج ارزشیابی دانشگاه در سال 1404 | برگزاری جلسات توجیهی در ارتباط با ارزشیابی فعالیتهای دانشگاه | 1404/08/01 | 1404/09/01
|  |  |  | بارگذاری اطلاعات در سامانه وزارت متبوع | 1404/09/01 | 1404/09/01
|  | برنامه ریزی جهت صدور سه مجوز قطعی برای مراکز تحقیقاتی | تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی | برگزاری جلسات آموزشی جهت تکمیل مستندات جهت کارشناسان و اعضا هیات علمی مراکز تحقیقات | 1404/01/15 | 1404/05/01
|  |  |  | جمع آوری و ارسال مستندات جهت مجوز قطعی سه مرکز تحقیقات پرو بیوتیک و گیاهان دارویی و آریوژن | 1404/05/01 | 1404/12/01
| ارتقاء توانمندی دانشجویان در زمینه تکنیک های آزمایشگاهی | توسعه توانمندی عملی پژوهشی | تعداد دانشجویان شرکت کننده در کارگاه های مرتبط | برگزاری کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در خرداد ماه | 1404/02/01 | 1404/06/01
|  |  |  | برگزاری کارگاه آموزش اصول تئوری و عملیReal time PCR در مهرماه | 1404/06/01 | 1404/07/30
|  |  |  | برگزاری کارگاه آموزش اصول تئوری و عملی ELISA در دی ماه | 1404/09/01 | 1404/10/01
| افزایش تعداد طرح های فناورانه مصوب کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی | توسعه پژوهش های محصول محور | تعداد طرح های فناورانه و جوایز مرتبط با فناوری در حوزه های مختلف | انجام حداقل 2 بازدید در سال از پارک علم و فناوری و کارخانه های تولیدی اطراف | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | برگزاری کارگاه فرصت های موجود در دانشگاه " آشنایی با مفاهیم مرکز رشد، هسته فناور، پروپوزال فناورانه و پتانسیل های موجود" | 1404/01/01 | 1404/12/01
| افزایش فضای فیزیکی در دسترس دانشجویان به منظور امکان تبادل نظر و مشاوره های دانشجویی | افزایش دسترسی دانشجویان به منابع و امکانات | تجهیز و بهره برداری آفیس کمیته تحقیقات دانشجویی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی | رایزنی با مدیران مختلف پردیس با هدف تسهیل تجهیز فضا | 1404/02/01 | 1404/12/01
دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع ،متناسب با اولویتها ، نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی ، صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت |  |  |  | پیگیری مکاتبات انجام شده جهت تجهیز فضای اختصاص داده شده | 1404/02/01 | 1404/12/01
| افزایش تعداد دانشجویان شرکت کننده در کنگره ها و همایش های دانشجویی |  | تعداد دانشجویان شرکت کننده و ارائه دهنده پوستر و مقاله در کارگاه ها و کنگره ها | برگزاری دو کارگاه آشنایی با کنگره ها و نحوه نگارش خلاصه مقاله در اردیبهشت ماه به صورت مجازی | 1404/01/01 | 1404/03/01
|  | تربیت نیروی انسانی مستعد |  | برگزاری دو کارگاه نحوه سخنرانی علمی و ارائه پوستر در شهریور ماه به صورت مجازی | 1404/03/01 | 1404/06/01
|  |  |  | پیگیری دانشجویان دارای طرح خاتمه یافته در سال 1402 و 1403 جهت ارسال خلاصه مقاله | 1404/01/01 | 1404/11/01
|  |  |  | برگزاری کارگاه آشنایی با نگارش مقالات مروری در فصل بهار به صورت حضوری | 1404/01/01 | 1404/04/01
| ارتقای توانمند سازی دانشجویان در زمینه برنامه نویسی و هوش مصنوعی |  | تعداد دانشجویان دارای مدرک اتمام دوره های هوش مصنوعی و شرکت کنندگان در رویدادهای مرتبط با هوش مصنوعی | برگزاری منظم جلسات اولین دوره برنامه Abzums Ai | 1403/12/08 | 1404/07/01
|  |  |  | برگزاری هکاتون هوش مصنوعی با همکاری رسانه سلامت هوشمند مدیکس | 1404/08/01 | 1404/12/01
| ارتقاء کمی و کیفی طرح های دانشجویی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی و فناوری | توسعه طرح های تحقیقاتی دانشجویی | تعداد طرح های تحقیقاتی و فناورانه مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی | برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی | 1404/01/01 | 1404/04/01
|  |  |  | برگزاری دوره آموزش مقدمات پژوهش در آذر ماه به صورت حضوری | 1404/01/01 | 1404/09/01
|  |  |  | برگزاری 6 ژورنال کلاب در سال توسط اعضای ویژه کمیته | 1404/03/01 | 1404/12/01
|  |  |  | برگزاری دوره آموزشی سیستماتیک ریویو در مرداد و شهریور ماه | 1404/01/01 | 1404/07/01
|  |  |  | برگزاری دوره آموزشی پاییزه آمار کاربردی با نرم افزار Stata و نرم افزار Jamovi | 1404/06/01 | 1404/09/30
|  |  |  | برگزاری بوتکمپ زمستانی پژوهشی | 1404/06/30 | 1404/12/01
#REF! | افزایش کاربردپذیری طرح های تحقیقاتی | به‌روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور | امتیاز دانشگاه در سامانه جامع طرح های تحقیقاتی | تکمیل و اصلاح مستمر اطلاعات ارسالی پژوهشگران در سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور،ارسال فراخوان، پیام درپژوهشیار ،اطلاع سانی درکانال تلگرامی، ارسال پیامک وبرگزاری کارگاه آموزش پژوهشیار و هماهنگی با ستاره دارکردن موارد الزامی در سامانه پژوهشار با مسئول سایت | 1404/01/01 | 1404/07/01
توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علمی | تقویت زیر ساخت های تحقیقاتی در دانشگاه | افزایش دسترسی محققین به تجهیزات آزمایشگاهی به میزان 50درصد | تقویت زیر ساخت آزمایشگاهی | تجهیز آزمایشگاه جامع (خرید 3 دستگاه انکوباتور CO2 ، خشک کن انجمادی، وسترن بلات) | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | توسعه آزمایشگاه جامع در قالب شبکه راهبردی آزمایشگاههای دانشگاه | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه های استان | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | فراهم نمودن شرایط دسترسی محققان و پژوهشگران به استفاده از خدمات آزمایشگاهی | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | گرفتن عنوان آزمایشگاه همکار معاونت غذاودارو | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | عضویت در شبکه آزمایشگاهی وزارت بهداشت | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  | پذیرش و جذب دانشجو PhD by research | تعداد دانشجویان PhD by research | فراخوان جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور در شش ماهه اول/دوم و اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | جذب دانشجوی دکترای پژوهش محور در مراکز تحقیقاتی مصوب | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | پایش فعالیت پذیرفته شدگان در شش ماهه اول/دوم | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  | جذب سه سرباز نخبه | تعداد سرباز نخبه | فراخوان جذب سرباز نخبه در شش ماهه اول/دوم و اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | جذب سرباز نخبه در مراکز تحقیقاتی مصوب | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | پایش فعالیت پذیرفته شدگان در شش ماهه اول/دوم | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  | جذب سه دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب | تعداد دستیار پژوهش | فراخوان جذب دستیار پژوهشی در شش ماهه اول/دوم و اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | جذب دستیار پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مصوب | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | پایش فعالیت پذیرفته شدگان در شش ماهه اول/دوم | 1404/01/02 | 1404/12/02
| افزايش پژوهش های بین المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش های سلامت | برنامه تشویقی و تخصیص امتیاز مازاد برای محققین دارای طرح های بین المللی در ارزشیابی سالیانه | تعداد طرح های مشترک دانشگاه | بروز رسانی شیوه نامه گرنت | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | تخصیص امتیاز برای طرح های بین المللی | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  |  |  | برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات با پژوهشکده ها و دانشگاه های کشور و اتاق بازرگانی جهت جلب کمک و همکاری در زمینه طرح های بین المللی | 1404/01/01 | 1404/12/01
|  | برنام ریزی جهت طرح های تحقیقاتی مشترک با صنایع و سایر ارگان های اجرایی |  | تدوین آیین نامه حمایت از طرح های ارتباط با صنعت | 1404/01/01 | 1404/12/01
| انجام پژوهش های اثرگذار در حوزه سلامت | برنامه ریزی در خصوص توانمندسازی اعضای هیات علمی جهت انجام طرح های اثرگذار | تعداد طرح های اثرگذار تایید شده | اختصاص گرنت ویژه پژوهشی به اعضای هیات علمی درصورت داشتن طرح اثرگذار | 1404/01/01 | 1404/12/01
نسبت طرح های اثرگذار به طرح های ماموریت گرا-پاسخگو و مساله محور (1%)
ارتقا کمی و کیفی پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در ‏راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه در عرصه سلامت و ارتقاء عدالت پژوهشی | انجام 10 برنامه آموزشی جهت توانمندسازی پژوهشگران حوزه تحقیقات علوم پزشکی در سال 1403 | توانمندسازی پژوهشگران جهت رعایت معیارهای اخلاقی در انجام پژوهش ها | درصد تحقق هدف تعیین شده در راستای توانمندسازی در حیطه اخلاق | برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی | 1404/12/01 | 1404/12/29
[5 empty] | 1404/12/01 | 1404/12/29
برگزاری کارگاه های آموزشی اخلاق درکار با حیوانات آزمایشگاهی
|  |  |  | برگزاری کارگاه های آموزشی اخلاق درفناوری های نوین | 1404/12/01 | 1404/12/29
|  |  |  | برگزاری کارگاه های آموزشی اخلاق در کارآزمایی بالینی | 1404/12/01 | 1404/12/29
| ارتقای سلامت تحقیقات علوم پزشکی و پیشگیری از بروز سوء رفتارهای پژوهشی به میزان 10% نسبت به سال 1402 | برنامه ریزی جهت نظارت اخلاقی بر پژوهش های زیست پزشکی | تعداد کد اخلاق صادر شده | مکاتبه با دانشکده ها برای تعیین زمان برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش | 1404/01/01 | 1404/12/29
|  |  |  | نظارت و ارزیابی روند کارآزمایی‌ بالینی، فناورانه و دانش بنیان، طرح های حیوانی و یا مطالعات انساني بدون مداخله در دست اجرا | 1404/12/01 | 1404/12/29
|  |  |  | صدور ابلاغ جهت نظارت و تعیین طرح های منتخب توسط کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه | 1404/12/01 | 1404/12/29
|  | برنامه ریزی جهت بررسی تخلفات پژوهشی | تعداد مقالات ابطال شده | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه اول سال 1403 | 1404/04/01 | 1404/04/29
|  |  |  | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه دوم سال 1403 | 1404/07/01 | 1404/07/29
|  |  |  | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه سوم سال 1403 | 1404/10/01 | 1404/10/29
|  |  |  | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه چهارم سال 1403 | 1404/12/01 | 1404/12/29
|  | برگزاری شورای کمیته تخصصی در کار با حیوانات آزمایشگاهی | تعداد کمیته تخصصی زیرمجموعه کارگروه اصلی اخلاق در پژوهش | برگزاری مستمر جلسات کمیته | 1404/01/01 | 1404/12/29
|  |  |  | تنظیم صورتجلسات کمیته تخصصی | 1404/01/01 | 1404/12/29